## Slide 1: Prácticas Ingeniería del software III
Presentación desarrollo del proyecto «Diaketas»

## Slide 2: Iteración 1
Administración de trabajadores, donantes y beneficiarios.
Equipo de planificación:
Ángel Costela Sanmiguel
Jesús Linares Bolaños (*)
Miguel Cantón Cortés
Olmo Jiménez Alaminos

## Slide 3: Iteración 1: Tiempo de cada tarea
Planificación: 25 horas entre todo el equipo.
Diseño: 60 horas trabajando todo el equipo a la vez.
Implementación: 50 horas trabajando todo el equipo a la vez.

## Slide 4: Iteración 1: Objetivos
Organización de los equipos.
Decisión de las herramientas a usar durante el proyecto.
Creación de las plantillas utilizadas en los documentos.
Creación del esqueleto de la implementación del proyecto.
Posibilidad de gestionar todos los tipos de información que se necesite para los trabajadores, donantes y beneficiarios pudiendo realizar altas, bajas, modificaciones y consultas.
Fecha límite hasta el 18 de Marzo.

## Slide 5: Iteración 1: Objetivos alcanzados / no alcanzados
Se alcanzaron todos los objetivos salvo la fecha límite de entrega tanto de diseño como de implementación.

## Slide 6: Iteración 1: Problemas y soluciones
Durante la etapa de diseño hubo:
  Errores en el modelado de requisitos
  Falta de tiempo
  Errores de diseño
Dando lugar a alterar varias veces la entrega del diseño, retrasándose al 22 de Marzo.

## Slide 7: Iteración 1: Problemas y soluciones
Durante la implementación se detectaron varios fallos graves en el diseño que provocaron el retraso de la versión final del diseño al día 9 de abril y el retraso de la versión final de la implementación al 18 de abril.
Hubo problemas de comunicación dentro de algunos equipos que se han ido solucionando poco a poco.

## Slide 8: Iteración 2
Gestión de donaciones y ayudas a beneficiarios
Equipo de planificación:
Javier Castillo Carmona
Juan Manuel Lucena Morales(*)
Miguel Morales Rodríguez
Pablo Calvo Cabezas

## Slide 9: Iteración 2: Tiempo de cada tarea
Planificación: 12 horas trabajando todo el equipo a la vez.
Diseño: 39 horas trabajando todo el equipo a la vez.
Implementación: 50 horas trabajando todo el equipo a la vez.
Total= 101 horas.

## Slide 10: Iteración 2: Objetivos(I)
Realización de altas, bajas y modificaciones de las donaciones recibidas anotando además de los datos del donante el tipo de ayuda recibida ( por ejemplo, Ayuda de alimentos).
Realización periódica y eventual de listados de donaciones detallados. Tanto de donador como de donante, así como las consultas pertinentes.

## Slide 11: Iteración 2: Objetivos(II)
Llevar un control de las actuaciones sobre cada beneficiario. Cada intervención debe ser registrada con el importe pertinente y con documento justificativo en el caso de que lo hubiese.
Llevar un control de los pagos realizados ( teniendo en cuenta la modalidad del pago, no es lo mismo ayuda de alimentos que ayuda monetaria ).

## Slide 12: Iteración 2: Objetivos alcanzados / no alcanzados
Realización de altas, bajas y modificaciones de las donaciones recibidas anotando además de los datos del donante el tipo de ayuda recibida ( por ejemplo, Ayuda de alimentos).
Realización periódica y eventual de listados de donaciones detallados. Tanto de donador como de donante, así como las consultas pertinentes.
Objetivos alcanzados

## Slide 13: Iteración 2: Objetivos alcanzados / no alcanzados
Llevar un control de las actuaciones sobre cada beneficiario. Cada intervención debe ser registrada con el importe pertinente y con documento justificativo en el caso de que lo hubiese.
Llevar un control de los pagos realizados ( teniendo en cuenta la modalidad del pago, no es lo mismo ayuda de alimentos que ayuda monetaria ).
Objetivos alcanzados

## Slide 14: Iteración 2: Problemas y soluciones(I)
El equipo de implementación, no pudo completar la entrega del diseño de la interfaz gráfica antes del 14/04/2012, por lo que se replanificó para el 24/04/2012
Nuevamente, el equipo de implementación, no pudo completar la entrega del diseño de la interfaz gráfica para el día 24/04/2012 y se pospuso al día 28/04/2012.

## Slide 15: Iteración 2: Problemas y soluciones(II)
El equipo de implementación ha sufrido un retraso en la entrega para el día 06/05/2012, y lo entregó el día 09/04/2012.
El equipo de implementación tuvo un problema a la hora de integrar la parte de la interfaz gráfica de la primera iteración con la segunda iteración. Esto fue solucionado gracias a la ayuda de un compañero de otro subgrupo.

## Slide 16: Iteración 3
Gestión de bolsa de empleo privada. Interfaz móvil.
Equipo de planificación:
Alejandro Merlo Serrano
David Medina Godoy
Pedro Sánchez de Castro (*)
Víctor Cabezas Lucena

## Slide 17: Iteración 3: Tiempo de cada tarea
Planificación: 8 horas en total. Una media de 2 horas por persona
Diseño: 40 horas trabajando todo el equipo a la vez.
Implementación: 28 horas total. 7 horas de media cada miembro del equipo.

## Slide 18: Iteración 3: Objetivos
Alcance: Gestión de bolsa de empleo privada. Interfaz móvil
Objetivos:
  Gestión de la bolsa de empleo dónde las empresas pueden ofrecer trabajos.
  Los trabajadores de la asociación seleccionan a los mejores candidatos para optar a un puesto de trabajo y los pone en contacto con la empresa.
  Creación de una aplicación móvil que permita a los socios consultar y modificar sus datos.

## Slide 19: Iteración 3: Objetivos alcanzados / no alcanzados
Todos los objetivos que fueron redactados en el documento de planificación han sido alcanzados, tanto los de diseño como los de implementación

## Slide 20: Iteración 3: Problemas y soluciones
Durante el diseño:
  El equipo de diseño necesitaba dos días más para tener todo a tiempo, se realizó una replanificación ampliando el plazo de entrega
Durante la implementación:
  Se detectaron varios fallos en diseño que se fueron comunicando al equipo de diseño para que realice nuevas revisiones, algunos de estos problemas fueron:
    Problemas al respetar el MVC
    Faltaban algunos métodos y atributos en las clases
    Creación de clase controlador movil
Notes: Inicialmente se pasaban los datos de la empresa directamente a la clase EmpresaDB, en la revisión se crea un objeto empresa.